## Лист1
№ п/п | Источник финансирования | [11 empty] | Всего утверждено на весь период реализации ИП (полная стоимость) 1 | Утверждено на 2017 год 1 | Факт за 1 квартал 2017 года 2,4 | Факт за 1 полугодие 2017 года 2,4 | Факт за 9 месяцев 2017 года 2,4 | Факт за год 2017 года 2,4 | Отклонения 2
[19 empty] | тыс.руб. | %
| Всего | [11 empty] | 479187.33 | 134113.03 | 11911.568 | 0 | 0 | 0 | 122201.462 | 8.8817
1 | Собственные средства | [11 empty] | 479187.33 | 134113.03 | 11911.568 | 0 | 0 | 0 | 122201.462 | 8.8817
1.1 | Прибыль направляемая на инвестиции | [11 empty] | 479187.33 | 134113.03 | 11911.568 | 0 | 0 | 0 | 122201.462 | 8.8817
1.1.1 | за счет платы за технологическое присоединение | [11 empty] | 479187.33 | 134113.03 | 11911.568 | 0 | 0 | 0 | 122201.462 | 8.8817
1.2 | Амортизационные отчисления | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Прочие собственные средства | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Привлеченные средства | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Кредиты | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Займы | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Прочие привлеченные средства | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Бюджетное финансирование | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Федеральный бюджет | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Бюджет субъекта РФ | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Бюджет муниципального образования | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Прочие источники финансирования | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | Лизинг | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Прочие | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Справочно:
5.1 | Чистая прибыль в т.ч. | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
5.1.0
5.2 | Доход на инвестированный капитал 3 | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
5.3 | Возврат инвест. капитала (RAB) 3 | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
Производство тепловой энергии
№ п/п | Группа, к которой относятся мероприятия инвестиционной программы | Подгруппа, к которой относятся мероприятия инвестиционной программы | Наименование строек | Период реализации согласно ИП, лет | Плановый год ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия 1 | Фактическая дата ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия |  | Стадия выполнения 2, % |  | Внесены изменения по объектам | Источник финансирования | Внесены изменения по источникам финансирования | Стоимостная оценка инвестиций | [6 empty] | Отклонения 2
[20 empty] | тыс.руб. | из них за счет:
[13 empty] | Всего утверждено на весь период реализации ИП (полная стоимость) 1 | Утверждено на 2017 год 1 | Факт за 1 квартал 2017 года 2,4 | Факт за 1 полугодие 2017 года 2,4 | Факт за 9 месяцев 2017 года 2,4 | Факт за год 2017 года 2,4 | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода 4 |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации | уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур) | Прочее
[6 empty] | месяц | год | план | факт | [13 empty] | наименование | тыс.руб.
1 | Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение | строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей | ТМ, АК, ЭМ, Техническое перевооружение, Пуско-наладочные работы, Аварийное топливоснабжение, Газоснабжение, Общестроительные работы ПИР | 3 | 2018 | Ноябрь | 2018 | 0 | 80,60 |  | за счет платы за технологическое присоединение |  | 425662.41 | 117551.29 | 11911.568 |  |  |  | 105639.722 | 105639.722 |  |  | Основные работы запланированы на 2,3 кварталы 2017 года | 105639.722
Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям
№ п/п | Группа, к которой относятся мероприятия инвестиционной программы | Подгруппа, к которой относятся мероприятия инвестиционной программы | Наименование строек | Период реализации согласно ИП, лет | Плановый год ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия 1 | Фактическая дата ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия |  | Стадия выполнения 2, % |  | Внесены изменения по объектам | Источник финансирования | Внесены изменения по источникам финансирования | Стоимостная оценка инвестиций | [6 empty] | Отклонения 2
[20 empty] | тыс.руб. | из них за счет:
[13 empty] | Всего утверждено на весь период реализации ИП (полная стоимость) 1 | Утверждено на 2017 год 1 | Факт за 1 квартал 2017 года 2,4 | Факт за 1 полугодие 2017 года 2,4 | Факт за 9 месяцев 2017 года 2,4 | Факт за год 2017 года 2,4 | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода 4 |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации | уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур) | Прочее
[6 empty] | месяц | год | план | факт | [13 empty] | наименование | тыс.руб.
1 | Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение | строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей | Тепловые сети. Архитектурно-строительная часть. УТ1-УТ10. Тепловые сети. Архитектурно-строительная часть. Лотки | 3 | 2018 | Ноябрь | 2018 | 0 | 28,91 |  | за счет платы за технологическое присоединение |  | 53524.92 | 16561.74 | 0 |  |  |  | 16561.74 | 16561.74 |  |  | Основные работы запланированы на 2,3 кварталы 2017 года | 16561.74
Прочие объекты и мероприятия, относимые к регулируемому виду деятельности
№ п/п | Группа, к которой относятся мероприятия инвестиционной программы | Подгруппа, к которой относятся мероприятия инвестиционной программы | Наименование строек | Период реализации согласно ИП, лет | Плановый год ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия 1 | Фактическая дата ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия |  | Стадия выполнения 2, % |  | Внесены изменения по объектам | Источник финансирования | Внесены изменения по источникам финансирования | Стоимостная оценка инвестиций | [6 empty] | Отклонения 2
[20 empty] | тыс.руб. | из них за счет:
[13 empty] | Всего утверждено на весь период реализации ИП (полная стоимость) 1 | Утверждено на 2017 год 1 | Факт за 1 квартал 2017 года 2,4 | Факт за 1 полугодие 2017 года 2,4 | Факт за 9 месяцев 2017 года 2,4 | Факт за год 2017 года 2,4 | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода 4 |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации | уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур) | Прочее
[6 empty] | месяц | год | план | факт | [13 empty] | наименование | тыс.руб.
|  |  | Всего | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
1 В соответствии с утвержденной инвестиционной программой
2 Нарастающим итогом за год
3 При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала
4 В ценах отчетного года