{"text_format":"3","workbook":"xlsb","n_sheets":28,"sheets":["Инструкция","Лог обновления","Титульный","ИП","Комментарии","Проверка","TEHSHEET","AllSheetsInThisWorkbook","et_union","mod_00","mod_01","mod_com","modProv","modFill","modHTTP","modReestr","modInstruction","modUpdTemplMain","modfrmCheckUpdates","modfrmDateChoose","modfrmRegion","modfrmReestr","REESTR_MO","REESTR_ORG","REESTR_IP","modClassifierValidate","modCheckCyan","modHyp"],"not_rendered":{"images":17,"macros":1,"defined_names":136,"comments":1},"read":"bin_skipped_in_rows","date_system":"1900","formulas":"cached_only","passed_over":{"ids":[37,38,1024],"n":0}}

{"sheet":"Инструкция","index":0,"n_rows":104,"n_cols":27,"rows_kept":104,"merged":[[1,1,1,6],[2,1,2,2],[4,1,4,24],[6,4,12,23],[13,4,18,23],[20,5,20,12],[20,15,20,23],[21,5,21,12],[21,15,21,23],[34,4,38,23],[39,4,39,23],[40,4,44,23],[45,4,56,23],[57,4,57,9],[57,10,57,23],[58,4,58,9],[58,10,58,23],[59,4,59,6],[59,7,59,23],[60,7,60,23],[69,4,69,17],[70,4,70,23],[80,4,80,23],[81,4,81,23],[82,4,82,6],[82,7,82,23],[83,4,83,9],[83,10,83,23],[84,4,84,23],[85,4,85,23],[86,4,86,9],[86,10,86,23],[87,4,87,9],[87,10,87,23],[88,4,88,6],[88,7,88,23],[89,4,89,9],[89,10,89,23],[90,4,90,9],[90,10,90,23],[91,4,91,6],[91,7,91,23],[92,4,92,6],[92,7,92,23],[93,4,93,5],[93,7,93,23],[94,4,94,6],[94,7,94,23],[99,4,99,23],[101,5,101,18],[103,5,103,23]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":26}," (требуется обновление)"]
[null,"Код шаблона: INV.WARM.Q4.2020"]
[null,"Версия 1.0"]
[]
[null,"Контроль за использованием инвестиционных ресурсов, включаемых в регулируемые государством цены (тарифы) в сфере теплоснабжения за 2020 год"]
[]
[{"$nulls":4},"• На рабочем месте должен быть установлен MS Office 2007 SP3, 2010, 2013, 2016 с полной версией MS Excel\n\n• Макросы во время работы должны быть включены (!)\n\n• Для корректной работы отчёта требуется выбрать низкий уровень безопасности\n(В меню MS Excel 2007/2010/2013/2016: Параметры Excel | Центр управления безопасностью | Параметры центра управления безопасностью | Параметры макросов | Включить все макросы | ОК)\n\n"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"• Если Вы работаете в табличном процессоре MS Excel 2007 и выше, то можете использовать для работы формат XLSB (Двоичная книга Excel). При работе в формате XLSB заметно быстрее происходит сохранение файла, а также уменьшается размер по сравнению с форматами XLS и XLSM\n\n• Не рекомендуется снимать защиту с листов и каким-либо образом модифицировать защищаемые формулы и расчётные поля, в противном случае, отчёт будет отклонён системой\n\n• При сохранении не следует выбирать формат XLSX (Книга Excel), так как в указанном формате макросы, необходимые для работы отчёта, безвозвратно удаляются"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"A"," - предназначенные для заполнения",{"$nulls":8},"A"," - ссылки и автозаполняемые поля"]
[{"$nulls":4},"A"," - с формулами и константами",{"$nulls":8},"A"," - обязательные для заполнения"]
{"$rows_empty":12}
[{"$nulls":4},"Если в предложенном Вам списке необходимая организация, МР/МО отсутствуют, обновите реестры с помощью кнопок\n\nВ результате синхронизации с базой данных список организаций (МР/МО) будет заменён актуальным (механизм синхронизации требует подключения к сети Интернет и основан на использовании протокола HTTPS (TCP порт 443))\n\nЕсли после обновления Вам не удалось найти необходимую организацию в списке, обратитесь к ответственному за поддержание реестра Вашего региона."]
{"$rows_empty":10}
[{"$nulls":4},"• При сохранении шаблона осуществляется проверка корректности данных, в том числе на наличие значений в ячейках, обязательных для заполнения\n\n• Если какая-то ячейка не удовлетворяет условию проверки, на лист «Проверка» добавляется гиперссылка на данную ячейку и указывается причина ошибки\n\n• В колонке «Статус» для каждого сообщения возможны 2 значения: ошибка и предупреждение\n\n• При наличии сообщений со статусом «Ошибка» шаблон будет отклонён системой и не будет загружен в хранилище данных, сообщения со статусом «Предупреждение» носят информационный характер, и такой шаблон будет принят системой"]
{"$rows_empty":11}
[{"$nulls":4},"Консультации:",{"$nulls":5},"Обратиться за помощью"]
[{"$nulls":4},"Дистрибутивы:",{"$nulls":5},"Перейти"]
{"$rows_empty":11}
[{"$nulls":4},"Инструкция по заполнению"]
{"$rows_empty":12}
[{"$nulls":4},"Отчётные формы:",{"$nulls":5},"Перейти к разделу"]
[]
[{"$nulls":4},"Контакты специалистов ЦА ФАС России:"]
[{"$nulls":4},"ФИО:",{"$nulls":5},"Лапкин Антон Олегович"]
[{"$nulls":4},"E-mail:",{"$nulls":5},"lapkin@fas.gov.ru"]
[]
[{"$nulls":4},"ФИО:",{"$nulls":5},"Алибегов Рустам Кахриманович"]
[{"$nulls":4},"E-mail:",{"$nulls":5},"alibegov@fas.gov.ru"]
{"$rows_empty":8}
[{"$nulls":4},"При наличии подключения к Интернет, можно автоматически проверять наличие доступных обновлений. Выберите способ оповещения о наличии обновлений для отчёта:"]
[]
[{"$nulls":5},"проверять доступные обновления (рекомендуется)",{"$nulls":20},"y"]
[]
[{"$nulls":5},"никогда не проверять наличие обновлений (не рекомендуется)"]

{"sheet":"Лог обновления","index":1,"n_rows":7,"n_cols":3,"rows_kept":7,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}
["Дата/Время","Сообщение","Статус"]
["2021-02-02T10:37:26","Проверка доступных обновлений...","Информация"]
["2021-02-02T10:37:35","Проверка доступных обновлений...","Информация"]
["2021-02-02T10:37:36","Нет доступных обновлений для отчёта с кодом INV.WARM.Q4.2020!","Информация"]
["2021-02-03T08:22:25","Проверка доступных обновлений...","Информация"]
["2021-02-03T08:22:27","Нет доступных обновлений для отчёта с кодом INV.WARM.Q4.2020!","Информация"]
["2021-02-03T08:27:37","Проверка доступных обновлений...","Информация"]

{"sheet":"Титульный","index":2,"n_rows":48,"n_cols":10,"rows_kept":48,"merged":[[4,4,4,5],[8,4,9,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":5},"Версия 1.0"]
[{"$nulls":4},"Контроль за использованием инвестиционных ресурсов, включаемых в регулируемые государством цены (тарифы) в сфере теплоснабжения за 2020 год"]
[]
[{"$nulls":4},"Субъект РФ","Самарская область"]
[]
[{"$nulls":4},"Период регулирования",2020,"Год"]
[{"$nulls":5},"год","Квартал"]
[]
[{"$nulls":4},"Наименование ИП","Инвестиционная программа № 179 от 16.10.2020 ООО \"СамРЭК-Тепло Жигулевск\" в сфере теплоснабжения по реконструкции котельных, на территории городского округа Жигулевск на 2020-2030 годы",null,1,31432962,{"v":60834104,"d":"60,834,104.00"}]
[]
[]
[{"$nulls":4},"Наименование организации","ООО \"СамРЭК-Тепло Жигулевск\""]
[{"$nulls":4},"ИНН","6382079233"]
[{"$nulls":4},"КПП","638201001"]
[{"$nulls":4},"Наименование (описание) обособленного подразделения","Не определено"]
[]
[{"$nulls":4},"Организационно-правовая форма","1 23 00 | Общества с ограниченной ответственностью"]
[{"$nulls":4},"Вид деятельности","Некомбинированное производство :: Сбыт"]
[]
[{"$nulls":4},"ИП утверждена с НДС","да"]
[{"$nulls":4},"Показатели качества и надежности","по организации",null,""]
[{"$nulls":4},"Мероприятия по концессионному соглашению","ИП содержит только мероприятия, реализуемые в рамках КС"]
[{"$nulls":4},"Корректировка НВВ в связи с неисполнением ИП","нет"]
[]
[]
[{"$nulls":4},"Дата начала ИП","16.10.2020"]
[{"$nulls":4},"Дата окончания ИП","30.12.2030"]
[]
[{"$nulls":4},"Период реализации ИП","10 лет 3 месяца"]
[]
[]
[{"$nulls":4},"Наименование решения","Об утверждении инвестиционной программы ООО \"СамРЭК-Тепло Жигулевск\" по реконструкции системы теплоснабжения городского округа Жигулевск на 2020-2030 годы"]
[{"$nulls":4},"Тип решения","приказ"]
[{"$nulls":4},"Номер решения","179"]
[{"$nulls":4},"Дата решения","16.10.2020"]
[{"$nulls":4},"Ссылка на обосновывающие материалы","https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=835d3252-38bd-4887-b2d9-f7b8f5a9156c"]
[]
[{"$nulls":5},"Адрес регулируемой организации"]
[{"$nulls":4},"Юридический адрес","445350, ОБЛАСТЬ САМАРСКАЯ, ГОРОД ЖИГУЛЕВСК, УЛИЦА МИРА, ДОМ 19, ОФИС 1"]
[{"$nulls":4},"Почтовый адрес","445350, ОБЛАСТЬ САМАРСКАЯ, ГОРОД ЖИГУЛЕВСК, УЛИЦА МИРА, ДОМ 19, ОФИС 1"]
[{"$nulls":5},"Ответственный за предоставление информации\n (от регулируемой организации)"]
[{"$nulls":4},"Фамилия, имя, отчество","Виниченко Константин Игоревич"]
[{"$nulls":4},"Должность","Экономист"]
[{"$nulls":4},"Контактный телефон","31432962"]
[{"$nulls":4},"e-mail","Vinikost@yandex.ru"]

{"sheet":"ИП","index":3,"n_rows":83,"n_cols":76,"rows_kept":83,"merged":[[6,3,7,3],[6,4,7,4],[6,5,7,5],[6,6,7,6],[6,7,6,9],[6,10,7,10],[6,11,7,11],[6,12,6,13],[6,14,6,15],[6,17,7,17],[6,18,7,18],[6,19,7,19],[6,20,7,20],[6,21,6,27],[6,28,6,32],[6,34,7,34],[6,35,7,35],[6,36,7,36],[6,37,7,37],[6,38,7,38],[6,39,7,39],[6,40,7,40],[6,41,7,41],[6,42,7,42],[6,43,7,43],[6,44,7,44],[6,45,7,45],[6,46,7,46],[6,47,7,47],[6,48,6,49],[46,3,47,3],[46,4,47,4],[46,5,47,5],[46,6,47,6],[46,7,46,9],[46,10,47,10],[46,11,47,11],[46,12,46,13],[46,14,46,15],[46,17,47,17],[46,18,47,18],[46,19,47,19],[46,20,47,20],[46,21,46,27],[46,28,46,32],[46,34,47,34],[46,35,47,35],[46,36,47,36],[46,37,47,37],[46,38,47,38],[46,39,47,39],[46,40,47,40],[46,41,47,41],[46,42,47,42],[46,43,47,43],[46,44,47,44],[46,45,47,45],[46,46,47,46],[46,47,47,47],[46,48,47,48],[46,49,47,49],[46,50,46,53],[46,54,46,55],[50,3,53,3],[50,4,53,4],[50,5,53,5],[50,6,53,6],[50,7,53,7],[50,8,53,8],[50,9,53,9],[50,10,53,10],[50,11,53,11],[50,12,53,12],[50,13,53,13],[50,14,53,14],[50,15,53,15],[51,16,53,16],[51,17,53,17],[51,18,53,18],[51,19,53,19],[51,20,53,20],[51,21,53,21],[51,22,53,22],[51,23,53,23],[51,24,53,24],[51,25,53,25],[51,26,53,26],[51,27,53,27],[51,28,53,28],[51,29,53,29],[51,30,53,30],[51,31,53,31],[51,32,53,32],[54,3,57,3],[54,4,57,4],[54,5,57,5],[54,6,57,6],[54,7,57,7],[54,8,57,8],[54,9,57,9],[54,10,57,10],[54,11,57,11],[54,12,57,12],[54,13,57,13],[54,14,57,14],[54,15,57,15],[55,16,57,16],[55,17,57,17],[55,18,57,18],[55,19,57,19],[55,20,57,20],[55,21,57,21],[55,22,57,22],[55,23,57,23],[55,24,57,24],[55,25,57,25],[55,26,57,26],[55,27,57,27],[55,28,57,28],[55,29,57,29],[55,30,57,30],[55,31,57,31],[55,32,57,32],[58,3,61,3],[58,4,61,4],[58,5,61,5],[58,6,61,6],[58,7,61,7],[58,8,61,8],[58,9,61,9],[58,10,61,10],[58,11,61,11],[58,12,61,12],[58,13,61,13],[58,14,61,14],[58,15,61,15],[59,16,61,16],[59,17,61,17],[59,18,61,18],[59,19,61,19],[59,20,61,20],[59,21,61,21],[59,22,61,22],[59,23,61,23],[59,24,61,24],[59,25,61,25],[59,26,61,26],[59,27,61,27],[59,28,61,28],[59,29,61,29],[59,30,61,30],[59,31,61,31],[59,32,61,32],[65,3,66,3],[65,4,66,4],[65,5,66,5],[65,6,66,6],[65,7,65,9],[65,10,66,10],[65,11,66,11],[65,12,65,13],[65,14,65,15],[65,17,66,17],[65,18,66,18],[65,19,66,19],[65,20,66,20],[65,21,65,27],[65,28,65,32],[65,34,66,34],[65,35,66,35],[65,36,66,36],[65,37,66,37],[65,38,66,38],[65,39,66,39],[65,40,66,40],[65,41,66,41],[65,42,66,42],[65,43,66,43],[65,44,66,44],[65,45,66,45],[65,46,66,46],[65,47,66,47],[65,48,66,48],[65,49,66,49],[65,50,65,53],[65,54,65,55],[72,3,73,3],[72,4,73,4],[72,5,73,5],[72,6,73,6],[72,7,72,9],[72,10,73,10],[72,11,73,11],[72,12,72,13],[72,14,72,15],[72,17,73,17],[72,18,73,18],[72,19,73,19],[72,20,73,20],[72,21,72,27],[72,28,72,32],[72,34,73,34],[72,35,73,35],[72,36,73,36],[72,37,73,37],[72,38,73,38],[72,39,73,39],[72,40,73,40],[72,41,73,41],[72,42,73,42],[72,43,73,43],[72,44,73,44],[72,45,73,45],[72,46,73,46],[72,47,73,47],[72,48,73,48],[72,49,73,49],[72,50,72,53],[72,54,72,55],[80,3,80,5],[81,3,81,5],[82,3,82,5]],"read":"bin_skipped_in_rows","flags":["formulas_cached_only","records_skipped"],"rows_in_doubt":{"n":0,"rows":[]},"rows_in_doubt_other":10}
[{"$nulls":4},1]
[]
[]
[{"$nulls":3},"Справка о финансировании в тыс.руб (c НДС)"]
[{"$nulls":3},"Самарская область ООО \"СамРЭК-Тепло Жигулевск\""]
[]
[{"$nulls":3},"№ п/п","Группа, к которой относятся мероприятия инвестиционной программы","Подгруппа, к которой относятся мероприятия инвестиционной программы","Наименование строек","Территория оказания услуг",null,null,"Период реализации согласно ИП, лет","Плановый год ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия","Фактическая дата ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия",null,"Стадия выполнения, %",null,null,"№ объекта","Объект инфраструктуры ТЭ","Наименование объекта","Тип объекта","Адрес объекта",{"$nulls":6},"Территория оказания услуг",{"$nulls":5},"№ источника","Источник финансирования","В рамках концессионного соглашения","Наименование концессионного соглашения","Дата начала","Дата окончания","Наименование решения по КС","Тип решения по КС","№ решения по КС","Дата принятия решения по КС","Всего утверждено на весь период реализации ИП (полная стоимость) 1","Утверждено на 2020 год 1","Факт за 1 полугодие 2020 года 2,3","Факт за год 2020 года 2,3","Отклонения 2"]
[{"$nulls":7},"Муниципальный район","Муниципальное образование","ОКТМО",null,null,"месяц","год","план","факт",{"$nulls":5},"Муниципальный район","Муниципальное образование","ОКТМО","Населенный пункт","ОКТМО","улица, проезд, проспект, переулок, и т.п.","дом, корпус, строение","Муниципальный район","Муниципальное образование","ОКТМО","Населенный пункт","ОКТМО",{"$nulls":15},"тыс.руб. ","%"]
[{"$nulls":35},"Всего в рамках ИП"]
[{"$nulls":35},"Всего",{"$nulls":8},{"v":425753.9116500005,"d":"425,753.91"},{"v":36995.50451,"d":"36,995.50"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":38599.027,"d":"38,599.03"},{"v":1603.5224900000003,"d":"1,603.52"},{"v":104.33437119249602,"d":"104.33"}]
[{"$nulls":34},1,"Собственные средства",{"$nulls":8},{"v":120760.97576774741,"d":"120,760.98"},{"v":36995.50451,"d":"36,995.50"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":38599.027,"d":"38,599.03"},{"v":1603.5224900000003,"d":"1,603.52"},{"v":104.33437119249602,"d":"104.33"}]
[{"$nulls":34},"1.1","Прибыль направляемая на инвестиции",{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":10},"Прибыль направляемая на инвестиции0"]
[{"$nulls":34},"1.2","Амортизационные отчисления",{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":10},"Амортизационные отчисления0"]
[{"$nulls":34},"1.3","Прочие собственные средства",{"$nulls":8},{"v":120760.97576774741,"d":"120,760.98"},{"v":36995.50451,"d":"36,995.50"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":38599.027,"d":"38,599.03"},{"v":1603.5224900000003,"d":"1,603.52"},{"v":104.33437119249602,"d":"104.33"},{"$nulls":10},"Прочие собственные средства0"]
[{"$nulls":34},"1.4","За счет платы за технологическое присоединение",{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":10},"За счет платы за технологическое присоединение0"]
[{"$nulls":34},"2","Привлеченные средства",{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":34},"2.1","Кредиты",{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":10},"Кредиты0"]
[{"$nulls":34},"2.2","Займы",{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":10},"Займы0"]
[{"$nulls":34},"2.3","Прочие привлеченные средства",{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":10},"Прочие привлеченные средства0"]
[{"$nulls":34},"3","Бюджетное финансирование",{"$nulls":8},{"v":304992.9358822531,"d":"304,992.94"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":34},"3.1","Федеральный бюджет",{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":10},"Федеральный бюджет0"]
[{"$nulls":34},"3.2","Бюджет субъекта РФ",{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":10},"Бюджет субъекта РФ0"]
[{"$nulls":34},"3.3","Бюджет муниципального образования",{"$nulls":8},{"v":304992.9358822531,"d":"304,992.94"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":10},"Бюджет муниципального образования0"]
[{"$nulls":34},"4","Прочие источники финансирования",{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":34},"4.1","Лизинг",{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":10},"Лизинг0"]
[{"$nulls":34},"4.2","Прочие",{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":10},"Прочие0"]
[{"$nulls":35},"Всего в рамках КС"]
[{"$nulls":35},"Всего",{"$nulls":8},{"v":425753.9116500005,"d":"425,753.91"},{"v":36995.50451,"d":"36,995.50"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":38599.027,"d":"38,599.03"},{"v":1603.5224900000003,"d":"1,603.52"},{"v":104.33437119249602,"d":"104.33"},{"$nulls":25},"Всегода"]
[{"$nulls":34},1,"Собственные средства",{"$nulls":8},{"v":120760.97576774741,"d":"120,760.98"},{"v":36995.50451,"d":"36,995.50"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":38599.027,"d":"38,599.03"},{"v":1603.5224900000003,"d":"1,603.52"},{"v":104.33437119249602,"d":"104.33"},{"$nulls":25},"Собственные средствада"]
[{"$nulls":34},"1.1","Прибыль направляемая на инвестиции",{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":10},"Прибыль направляемая на инвестиции0",{"$nulls":14},"Прибыль направляемая на инвестициида"]
[{"$nulls":34},"1.2","Амортизационные отчисления",{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":10},"Амортизационные отчисления0",{"$nulls":14},"Амортизационные отчисленияда"]
[{"$nulls":34},"1.3","Прочие собственные средства",{"$nulls":8},{"v":120760.97576774741,"d":"120,760.98"},{"v":36995.50451,"d":"36,995.50"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":38599.027,"d":"38,599.03"},{"v":1603.5224900000003,"d":"1,603.52"},{"v":104.33437119249602,"d":"104.33"},{"$nulls":10},"Прочие собственные средства0",{"$nulls":14},"Прочие собственные средствада"]
[{"$nulls":34},"1.4","За счет платы за технологическое присоединение",{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":10},"За счет платы за технологическое присоединение0",{"$nulls":14},"За счет платы за технологическое присоединениеда"]
[{"$nulls":34},"2","Привлеченные средства",{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":25},"Привлеченные средствада"]
[{"$nulls":34},"2.1","Кредиты",{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":10},"Кредиты0",{"$nulls":14},"Кредитыда"]
[{"$nulls":34},"2.2","Займы",{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":10},"Займы0",{"$nulls":14},"Займыда"]
[{"$nulls":34},"2.3","Прочие привлеченные средства",{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":10},"Прочие привлеченные средства0",{"$nulls":14},"Прочие привлеченные средствада"]
[{"$nulls":34},"3","Бюджетное финансирование",{"$nulls":8},{"v":304992.9358822531,"d":"304,992.94"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":25},"Бюджетное финансированиеда"]
[{"$nulls":34},"3.1","Федеральный бюджет",{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":10},"Федеральный бюджет0",{"$nulls":14},"Федеральный бюджетда"]
[{"$nulls":34},"3.2","Бюджет субъекта РФ",{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":10},"Бюджет субъекта РФ0",{"$nulls":14},"Бюджет субъекта РФда"]
[{"$nulls":34},"3.3","Бюджет муниципального образования",{"$nulls":8},{"v":304992.9358822531,"d":"304,992.94"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":10},"Бюджет муниципального образования0",{"$nulls":14},"Бюджет муниципального образованияда"]
[{"$nulls":34},"4","Прочие источники финансирования",{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":25},"Прочие источники финансированияда"]
[{"$nulls":34},"4.1","Лизинг",{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":10},"Лизинг0",{"$nulls":14},"Лизингда"]
[{"$nulls":34},"4.2","Прочие",{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":10},"Прочие0",{"$nulls":14},"Прочиеда"]
[]
[{"$nulls":3},"Производство тепловой энергии"]
[{"$nulls":3},"№ п/п","Группа, к которой относятся мероприятия инвестиционной программы","Подгруппа, к которой относятся мероприятия инвестиционной программы","Наименование строек","Территория оказания услуг",null,null,"Период реализации согласно ИП, лет","Плановый год ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия","Фактическая дата ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия",null,"Стадия выполнения, %",null,null,"№ объекта","Объект инфраструктуры ТЭ","Наименование объекта","Тип объекта","Адрес объекта",{"$nulls":6},"Территория оказания услуг",{"$nulls":5},"№ источника","Источник финансирования","В рамках концессионного соглашения","Наименование концессионного соглашения","Дата начала","Дата окончания","Наименование решения по КС","Тип решения по КС","№ решения по КС","Дата принятия решения по КС","Всего утверждено на весь период реализации ИП (полная стоимость) 1","Утверждено на 2020 год 1","Факт за 1 полугодие 2020 года 2,3","Факт за год 2020 года 2,3","Осталось профинансировать по результатам отчетного периода 3","Отклонения 2","Отклонения 2, из них за счет:",{"$nulls":3},"Причины отклонений"]
[{"$nulls":7},"Муниципальный район","Муниципальное образование","ОКТМО",null,null,"месяц","год","план","факт",{"$nulls":5},"Муниципальный район","Муниципальное образование","ОКТМО","Населенный пункт","ОКТМО","улица, проезд, проспект, переулок, и т.п.","дом, корпус, строение","Муниципальный район","Муниципальное образование","ОКТМО","Населенный пункт","ОКТМО",{"$nulls":17},"уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации","уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)","Прочее (наименование)","Прочее, тыс.руб.","Причины отклонений","Ссылка на обосновывающие материалы\n(факт больше плана)"]
[{"$nulls":6},"Всего",{"$nulls":28},"Всего",{"$nulls":8},{"v":425753.9116500005,"d":"425,753.91"},{"v":36995.50451,"d":"36,995.50"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":38599.027,"d":"38,599.03"},{"v":-1603.5224900000003,"d":"-1,603.52"}]
[{"$nulls":3},0]
[{"$nulls":3},1,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения за исключением тепловых сетей","Реконструкция котельной №10, г.о.Жигулевск, ул.Гоголя","городской округ Жигулевск","городской округ Жигулевск","36704000",2,2021,"Декабрь",2021,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":9.7,"d":"9.70"}]
[{"$nulls":17},1,"да","Котельная № 10-10 г. о. Жигулевск","ТИ с сетями","городской округ Жигулевск","городской округ Жигулевск","36704000","г Жигулевск","36704000001","ул. Гоголя","б/н","городской округ Жигулевск","городской округ Жигулевск","36704000","г Жигулевск","36704000001"]
[{"$nulls":34},"1","бюджет муниципального образования","да","Концессионное соглашение № б/н от 20.08.2020 в отношении котельных, находящихся в муниципальной собственности городского округа Жигулевск","20.08.2020","20.08.2030","Концессионное соглашение в отношении объектов теплоснабжения городского округа Жигулевск Самарской области","соглашение","б/н","20.08.2020",{"v":60729.8302943391,"d":"60,729.83"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":6},0,{"$nulls":3},"бюджет муниципального образования0",{"$nulls":14},"бюджет муниципального образованияда"]
[{"$nulls":34},"2","Прочие собственные средства","да","Концессионное соглашение № б/н от 20.08.2020 в отношении котельных, находящихся в муниципальной собственности городского округа Жигулевск","20.08.2020","20.08.2030","Концессионное соглашение в отношении объектов теплоснабжения городского округа Жигулевск Самарской области","соглашение","б/н","20.08.2020",{"v":24513.2595956609,"d":"24,513.26"},{"v":7809.75976,"d":"7,809.76"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":8344.267,"d":"8,344.27"},{"v":-534.5072399999999,"d":"-534.51"},{"v":534.5072399999999,"d":"534.51"},null,null,"Увеличение объема по проектным работам",{"v":534.5072399999999,"d":"534.51"},"Увеличение объема по проектным работам","https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=9928c400-b522-4585-9080-6d0b510ce14c",0,{"$nulls":3},"Прочие собственные средства0",{"$nulls":14},"Прочие собственные средствада"]
[{"$nulls":3},2,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения за исключением тепловых сетей","Реконструкция котельной №20, г.о.Жигулевск, пос.Яблоневый Овраг","городской округ Жигулевск","городской округ Жигулевск","36704000",2,2021,"Декабрь",2021,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":8.9,"d":"8.90"}]
[{"$nulls":17},1,"да","Котельная № 10-20 п. Яблоневый Овраг","ТИ с сетями","городской округ Жигулевск","городской округ Жигулевск","36704000","г Жигулевск","36704000001","п. Яблоневый Овраг, ул. Никитинская","б/н","городской округ Жигулевск","городской округ Жигулевск","36704000","г Жигулевск","36704000001"]
[{"$nulls":34},"1","бюджет муниципального образования","да","Концессионное соглашение № б/н от 20.08.2020 в отношении котельных, находящихся в муниципальной собственности городского округа Жигулевск","20.08.2020","20.08.2030","Концессионное соглашение в отношении объектов теплоснабжения городского округа Жигулевск Самарской области","соглашение","б/н","20.08.2020",{"v":112125.063970791,"d":"112,125.06"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":6},0,{"$nulls":3},"бюджет муниципального образования0",{"$nulls":14},"бюджет муниципального образованияда"]
[{"$nulls":34},"2","Прочие собственные средства","да","Концессионное соглашение № б/н от 20.08.2020 в отношении котельных, находящихся в муниципальной собственности городского округа Жигулевск","20.08.2020","20.08.2030","Концессионное соглашение в отношении объектов теплоснабжения городского округа Жигулевск Самарской области","соглашение","б/н","20.08.2020",{"v":44317.3910292091,"d":"44,317.39"},{"v":13477.83527,"d":"13,477.84"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":14012.343,"d":"14,012.34"},{"v":-534.5077300000012,"d":"-534.51"},{"v":534.5077300000012,"d":"534.51"},null,null,"Увеличение объема по проектным работам",{"v":534.5077300000012,"d":"534.51"},"Увеличение объема по проектным работам","https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=9928c400-b522-4585-9080-6d0b510ce14c",0,{"$nulls":3},"Прочие собственные средства0",{"$nulls":14},"Прочие собственные средствада"]
[{"$nulls":3},3,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения за исключением тепловых сетей","Реконструкция котельной №25, г.о.Жигулевск, Г-1","городской округ Жигулевск","городской округ Жигулевск","36704000",3,2022,"Декабрь",2022,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":8.8,"d":"8.80"}]
[{"$nulls":17},1,"да","Котельная № 10-25 г. о. Жигулевск","ТИ с сетями","городской округ Жигулевск","городской округ Жигулевск","36704000","г Жигулевск","36704000001","ул. Гидротехническая","б/н","городской округ Жигулевск","городской округ Жигулевск","36704000","г Жигулевск","36704000001"]
[{"$nulls":34},"1","бюджет муниципального образования","да","Концессионное соглашение № б/н от 20.08.2020 в отношении котельных, находящихся в муниципальной собственности городского округа Жигулевск","20.08.2020","20.08.2030","Концессионное соглашение в отношении объектов теплоснабжения городского округа Жигулевск Самарской области","соглашение","б/н","20.08.2020",{"v":132138.041617123,"d":"132,138.04"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":6},0,{"$nulls":3},"бюджет муниципального образования0",{"$nulls":14},"бюджет муниципального образованияда"]
[{"$nulls":34},"2","Прочие собственные средства","да","Концессионное соглашение № б/н от 20.08.2020 в отношении котельных, находящихся в муниципальной собственности городского округа Жигулевск","20.08.2020","20.08.2030","Концессионное соглашение в отношении объектов теплоснабжения городского округа Жигулевск Самарской области","соглашение","б/н","20.08.2020",{"v":51930.3251428774,"d":"51,930.33"},{"v":15707.90948,"d":"15,707.91"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":16242.417,"d":"16,242.42"},{"v":-534.5075199999992,"d":"-534.51"},{"v":534.5075199999992,"d":"534.51"},null,null,"Увеличение объема по проектным работам",{"v":534.5075199999992,"d":"534.51"},"Увеличение объема по проектным работам","https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=9928c400-b522-4585-9080-6d0b510ce14c",0,{"$nulls":3},"Прочие собственные средства0",{"$nulls":14},"Прочие собственные средствада"]
[]
[]
[{"$nulls":3},"Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям"]
[{"$nulls":3},"№ п/п","Группа, к которой относятся мероприятия инвестиционной программы","Подгруппа, к которой относятся мероприятия инвестиционной программы","Наименование строек","Территория оказания услуг",null,null,"Период реализации согласно ИП, лет","Плановый год ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия","Фактическая дата ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия",null,"Стадия выполнения, %",null,null,"№ объекта","Объект инфраструктуры ТЭ","Наименование объекта","Тип объекта","Адрес объекта",{"$nulls":6},"Территория оказания услуг",{"$nulls":5},"№ источника","Источник финансирования","В рамках концессионного соглашения","Наименование концессионного соглашения","Дата начала","Дата окончания","Наименование решения по КС","Тип решения по КС","№ решения по КС","Дата принятия решения по КС","Всего утверждено на весь период реализации ИП (полная стоимость) 1","Утверждено на 2020 год 1","Факт за 1 полугодие 2020 года 2,3","Факт за год 2020 года 2,3","Осталось профинансировать по результатам отчетного периода 3","Отклонения 2","Отклонения 2, из них за счет:",{"$nulls":3},"Причины отклонений"]
[{"$nulls":7},"Муниципальный район","Муниципальное образование","ОКТМО",null,null,"месяц","год","план","факт",{"$nulls":5},"Муниципальный район","Муниципальное образование","ОКТМО","Населенный пункт","ОКТМО","улица, проезд, проспект, переулок, и т.п.","дом, корпус, строение","Муниципальный район","Муниципальное образование","ОКТМО","Населенный пункт","ОКТМО",{"$nulls":17},"уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации","уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)","Прочее (наименование)","Прочее, тыс.руб.","Причины отклонений","Ссылка на обосновывающие материалы\n(факт больше плана)"]
[{"$nulls":6},"Всего",{"$nulls":28},"Всего",{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},0]
[]
[]
[{"$nulls":3},"Прочие объекты и мероприятия, относимые к регулируемому виду деятельности"]
[{"$nulls":3},"№ п/п","Группа, к которой относятся мероприятия инвестиционной программы","Подгруппа, к которой относятся мероприятия инвестиционной программы","Наименование строек","Территория оказания услуг",null,null,"Период реализации согласно ИП, лет","Плановый год ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия","Фактическая дата ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия",null,"Стадия выполнения, %",null,null,"№ объекта","Объект инфраструктуры ТЭ","Наименование объекта","Тип объекта","Адрес объекта",{"$nulls":6},"Территория оказания услуг",{"$nulls":5},"№ источника","Источник финансирования","В рамках концессионного соглашения","Наименование концессионного соглашения","Дата начала","Дата окончания","Наименование решения по КС","Тип решения по КС","№ решения по КС","Дата принятия решения по КС","Всего утверждено на весь период реализации ИП (полная стоимость) 1","Утверждено на 2020 год 1","Факт за 1 полугодие 2020 года 2,3","Факт за год 2020 года 2,3","Осталось профинансировать по результатам отчетного периода 3","Отклонения 2","Отклонения 2, из них за счет:",{"$nulls":3},"Причины отклонений"]
[{"$nulls":7},"Муниципальный район","Муниципальное образование","ОКТМО",null,null,"месяц","год","план","факт",{"$nulls":5},"Муниципальный район","Муниципальное образование","ОКТМО","Населенный пункт","ОКТМО","улица, проезд, проспект, переулок, и т.п.","дом, корпус, строение","Муниципальный район","Муниципальное образование","ОКТМО","Населенный пункт","ОКТМО",{"$nulls":17},"уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации","уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)","Прочее (наименование)","Прочее, тыс.руб.","Причины отклонений","Ссылка на обосновывающие материалы\n(факт больше плана)"]
[{"$nulls":6},"Всего",{"$nulls":28},"Всего",{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},0]
[]
[]
[{"$nulls":3},"1 В соответствии с утвержденной инвестиционной программой"]
[]
[{"$nulls":3},"2 Нарастающим итогом за год"]
[]
[{"$nulls":3},"3 В ценах отчетного года"]

{"sheet":"Комментарии","index":4,"n_rows":9,"n_cols":5,"rows_kept":9,"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"Комментарии"]
[{"$nulls":3},"Самарская область ООО \"СамРЭК-Тепло Жигулевск\""]
[]
[{"$nulls":3},"№ п/п","Комментарий"]
[{"$nulls":3},0]
[{"$nulls":4},"Добавить комментарий"]

{"sheet":"Проверка","index":5,"n_rows":4,"n_cols":4,"rows_kept":4,"merged":[[1,1,1,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"Результат проверки"]
[]
[null,"Ссылка","Причина","Статус"]

{"sheet":"TEHSHEET","index":6,"n_rows":87,"n_cols":7,"rows_kept":87,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}
["REGION","year_list","all_year_list","month_list","logical",null,"spr_type"]
["Алтайский край","2017","2003","Январь","да",null,"Производство тепловой энергии"]
["Амурская область","2018","2004","Февраль","нет",null,"Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям"]
["Архангельская область","2019","2005","Март",null,null,"Прочие объекты и мероприятия, относимые к регулируемому виду деятельности"]
["Астраханская область","2020","2006","Апрель"]
["Белгородская область","2021","2007","Май"]
["Брянская область","2022","2008","Июнь"]
["Владимирская область","2023","2009","Июль"]
["Волгоградская область","2024","2010","Август"]
["Вологодская область","2025","2011","Сентябрь"]
["Воронежская область","2026","2012","Октябрь"]
["г.Байконур","2027","2013","Ноябрь"]
["г. Москва","2028","2014","Декабрь"]
["г.Санкт-Петербург","2029","2015"]
["г.Севастополь","2030","2016"]
["Еврейская автономная область","2031","2017"]
["Забайкальский край","2032","2018"]
["Ивановская область","2033","2019"]
["Иркутская область",null,"2020"]
["Кабардино-Балкарская республика",null,"2021"]
["Калининградская область",null,"2022"]
["Калужская область",null,"2023"]
["Камчатский край",null,"2024"]
["Карачаево-Черкесская республика",null,"2025"]
["Кемеровская область",null,"2026"]
["Кировская область",null,"2027"]
["Костромская область",null,"2028"]
["Краснодарский край",null,"2029"]
["Красноярский край",null,"2030"]
["Курганская область",null,"2031"]
["Курская область",null,"2032"]
["Ленинградская область",null,"2033"]
["Липецкая область",null,"2034"]
["Магаданская область",null,"2035"]
["Московская область",null,"2036"]
["Мурманская область",null,"2037"]
["Ненецкий автономный округ",null,"2038"]
["Нижегородская область",null,"2039"]
["Новгородская область",null,"2040"]
["Новосибирская область",null,"2041"]
["Омская область",null,"2042"]
["Оренбургская область",null,"2043"]
["Орловская область",null,"2044"]
["Пензенская область",null,"2045"]
["Пермский край",null,"2046"]
["Приморский край",null,"2047"]
["Псковская область",null,"2048"]
["Республика Адыгея",null,"2049"]
["Республика Алтай",null,"2050"]
["Республика Башкортостан",null,"2051"]
["Республика Бурятия",null,"2052"]
["Республика Дагестан",null,"2053"]
["Республика Ингушетия"]
["Республика Калмыкия"]
["Республика Карелия"]
["Республика Коми"]
["Республика Крым"]
["Республика Марий Эл"]
["Республика Мордовия"]
["Республика Саха (Якутия)"]
["Республика Северная Осетия-Алания"]
["Республика Татарстан"]
["Республика Тыва"]
["Республика Хакасия"]
["Ростовская область"]
["Рязанская область"]
["Самарская область"]
["Саратовская область"]
["Сахалинская область"]
["Свердловская область"]
["Смоленская область"]
["Ставропольский край"]
["Тамбовская область"]
["Тверская область"]
["Томская область"]
["Тульская область"]
["Тюменская область"]
["Удмуртская республика"]
["Ульяновская область"]
["Хабаровский край"]
["Ханты-Мансийский автономный округ"]
["Челябинская область"]
["Чеченская республика"]
["Чувашская республика"]
["Чукотский автономный округ"]
["Ямало-Ненецкий автономный округ"]
["Ярославская область"]

{"sheet":"AllSheetsInThisWorkbook","index":7,"n_rows":23,"n_cols":2,"rows_kept":23,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}
["Расчетные листы","Скрытые листы"]
["Инструкция","TEHSHEET"]
["Лог обновления","AllSheetsInThisWorkbook"]
["Титульный","et_union"]
["ИП","mod_00"]
["Комментарии","mod_01"]
["Проверка","mod_com"]
[null,"modProv"]
[null,"modFill"]
[null,"modHTTP"]
[null,"modReestr"]
[null,"modInstruction"]
[null,"modUpdTemplMain"]
[null,"modfrmCheckUpdates"]
[null,"modfrmDateChoose"]
[null,"modfrmRegion"]
[null,"modfrmReestr"]
[null,"REESTR_MO"]
[null,"REESTR_ORG"]
[null,"REESTR_IP"]
[null,"modClassifierValidate"]
[null,"modCheckCyan"]
[null,"modHyp"]

{"sheet":"et_union","index":8,"n_rows":15,"n_cols":76,"rows_kept":15,"hidden":true,"merged":[[3,3,7,3],[3,4,7,4],[3,5,7,5],[3,6,7,6],[3,7,7,7],[3,8,7,8],[3,9,7,9],[3,10,7,10],[3,11,7,11],[3,12,7,12],[3,13,7,13],[3,14,7,14],[3,15,7,15],[4,16,6,16],[4,17,6,17],[4,18,6,18],[4,19,6,19],[4,20,6,20],[4,21,6,21],[4,22,6,22],[4,23,6,23],[4,24,6,24],[4,25,6,25],[4,26,6,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[7,18,7,19],[9,16,11,16],[9,17,11,17],[9,18,11,18],[9,19,11,19],[9,20,11,20],[9,21,11,21],[9,22,11,22],[9,23,11,23],[9,24,11,24],[9,25,11,25],[9,26,11,26],[9,27,11,27],[9,28,11,28],[9,29,11,29],[9,30,11,30],[9,31,11,31],[9,32,11,32]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["et_LisComm"]
[]
["et_ws_01_m"]
[]
[{"$nulls":17},1,{"$nulls":16},0,"Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом"]
[{"$nulls":34},"1",{"$nulls":13},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":6},0,{"$nulls":3},"0",{"$nulls":14},""]
[]
[]
["et_ws_01_obj"]
[{"$nulls":34},0,"Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом"]
[{"$nulls":34},"1",{"$nulls":13},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":6},0,{"$nulls":3},"0",{"$nulls":14},""]
[]
["et_ws_01_ifin"]
[{"$nulls":48},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":6},0,{"$nulls":3},"0",{"$nulls":14},""]
["et_com"]

{"sheet":"mod_00","index":9,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"mod_01","index":10,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"mod_com","index":11,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"modProv","index":12,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"modFill","index":13,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"modHTTP","index":14,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"modReestr","index":15,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"modInstruction","index":16,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"modUpdTemplMain","index":17,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"modfrmCheckUpdates","index":18,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"modfrmDateChoose","index":19,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"modfrmRegion","index":20,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"modfrmReestr","index":21,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"REESTR_MO","index":22,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"REESTR_ORG","index":23,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"REESTR_IP","index":24,"n_rows":9,"n_cols":32,"rows_kept":9,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"INVP_NAME","L_START_DATE","L_END_DATE","ORG_NAME","INN_NAME","KPP_NAME","L_OPF","FIL_NAME","VDET_NAME","L_DECISION_NAME","L_DECISION_TYPE","L_DECISION_NMBR","L_DECISION_DATE","L_DECISION_URL","L8_1","L15","L_CONCESSION","L_NVV","L2_1_1","L2_1_2","L2_2_1","L2_2_2","L2_2_3","L2_2_4","L_RST_ORG_ID","ID","L22","L23","L24","L20","L21"]
[1,"Инвестиционная программа № 142 от 03.09.2019 МУП \"Теплообеспечение\" в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения по модернизации и строительству имущественного комплекса, на территории городского поселения Петра Дубрава, Волжский муниципальный район на 2020-2022 годы","01.01.2020","31.12.2022","МУП \"Теплообеспечение\"","6330075220","633001001","6 52 43 | Муниципальные унитарные предприятия","Не определено","Некомбинированное производство :: Сбыт","Об утверждении инвестиционной программы МУП \"Теплообеспечение\"  муниципального района Волжский Самарской области  в сфере теплоснабжения на 2020-2022 годы","приказ","225","19.11.2020","https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=a13f9d9d-4668-40bf-a243-d0a38d705ba1","нет","по организации","ИП не содержит мероприятия, реализуемые в рамках КС","нет","443528   Самарская  область , Волжский  район,  пгт Стройкерамика, ул.Спортивная, 45А","443528   Самарская  область , Волжский  район,  пгт Стройкерамика, ул.Спортивная, 45А","Шевченко Е.Б.","директор","30899146","ast.ptek@gmail.com","30899146","60834113"]
[2,"Инвестиционная программа № 179 от 16.10.2020 ООО \"СамРЭК-Тепло Жигулевск\" в сфере теплоснабжения по реконструкции котельных, на территории городского округа Жигулевск на 2020-2030 годы","16.10.2020","30.12.2030","ООО \"СамРЭК-Тепло Жигулевск\"","6382079233","638201001","1 23 00 | Общества с ограниченной ответственностью","Не определено","Некомбинированное производство :: Сбыт","Об утверждении инвестиционной программы ООО \"СамРЭК-Тепло Жигулевск\" по реконструкции системы теплоснабжения городского округа Жигулевск на 2020-2030 годы","приказ","179","16.10.2020","https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=835d3252-38bd-4887-b2d9-f7b8f5a9156c","да","по организации","ИП содержит только мероприятия, реализуемые в рамках КС","нет","445350, ОБЛАСТЬ САМАРСКАЯ, ГОРОД ЖИГУЛЕВСК, УЛИЦА МИРА, ДОМ 19, ОФИС 1","445350, ОБЛАСТЬ САМАРСКАЯ, ГОРОД ЖИГУЛЕВСК, УЛИЦА МИРА, ДОМ 19, ОФИС 1","Виниченко Константин Игоревич","Экономист","31432962","Vinikost@yandex.ru","31432962","60834104"]
[3,"Инвестиционная программа № 202 от 30.10.2019 ОАО \"Предприятие тепловых сетей\" в сфере теплоснабжения по модернизации, реконструкции и техническому перевооружению единого комплекса объектов, на территории городского округа Самара на 2019-2023 годы","01.01.2019","31.12.2023","АО \"Предприятие тепловых сетей\"","6315530348","631050001","1 22 67 | Непубличные акционерные общества","Не определено","Передача :: Сбыт","О внесении изменений в приказ министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 02.11.2018 года №364 \"Об утверждении скорректированной инвестиционной программы АО \"Предприятие тепловых сетей\" на период 2019-2023 годов\"","приказ","228","20.11.2020","https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=703cc93c-fd08-4928-8c36-4b39112ed0d7","да","по организации","ИП не содержит мероприятия, реализуемые в рамках КС","нет","443110, г.Самара, ул.Челюскинцев,16","443110, г.Самара, ул.Челюскинцев,16","Смородинов Д.А.","от 23.10.2019 №63/183-н/63-2019-10-870","26485518","-","26485518","60834102"]
[4,"Инвестиционная программа № 221 от 20.11.2019 Филиал \"Самарский\" ПАО \"Т Плюс\" в сфере теплоснабжения по развитию, модернизации и реконструкции единого комплекса объектов на 2020 год","01.01.2020","31.12.2020","Филиал \"Самарский\" ПАО \"Т Плюс\"","6315376946","631543004","1 22 47 | Публичные акционерные общества","Не определено","Передача :: Сбыт","О внесении изменений в приказ министерства энерегтики и ЖКХ Самарской области от 30.10.2020 № 192 \"Об утверждении скорректированной инвестиционной программы филиала \"Самарский\" ПАО \"Т Плюс\" на 2020 год\"","приказ","192","30.10.2020","https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=00fa2ab4-1606-4770-ac9a-1a050a33bc81","да","по организации","ИП не содержит мероприятия, реализуемые в рамках КС","нет","443100, г.Самара, ул.Маяковского, 15","443100, г.Самара, ул.Маяковского, 15","Смородинов Дмитрий Александрович","Заместитель директора по экономике и финансам","27540016","Dmitriy.Smorodinov@tplusgroup.ru","27540016","60834101"]
[5,"Инвестиционная программа № 85 от 05.06.2019 АО \"Теплоэнергокомпания\" в сфере теплоснабжения по модернизации объектов, на территории городского округа Чапаевск на 2019-2020 годы","05.06.2019","31.12.2020","АО \"Теплоэнергокомпания\"","6330033728","633001001","1 22 47 | Публичные акционерные общества","Не определено","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","Об утверждении корректировки инвестиционной программы АО \"Теплоэнергокомпания\" в сфере теплоснабжения на 2016 -2020 годы","приказ","85","05.06.2019","https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=7b96afad-1f5d-43f9-b04d-37d8894b05a6","нет","по организации и мероприятиям","ИП не содержит мероприятия, реализуемые в рамках КС","нет","446115, г.о. Чапаевск, ул. Запорожская,33а","446115, г.о. Чапаевск, ул. Запорожская,33а","Кирилова Галина Петровна","Начальник производственно-технического отдела","26485381","t_skiril@samtel.ru","26485381","60834108"]
[6,"Инвестиционная программа ОАО \"ТЕВИС\" в сфере теплоснабжения на 2018-2020 годы","01.01.2018","31.12.2024","АО “ТЕВИС”","6320000561","632001001","1 22 67 | Непубличные акционерные общества","Не определено","Передача","Об утверждении корректировки инвестиционной программы АО \"ТЕВИС\" на 2018-2024 годы в сфере теплоснабжения Автозаводского района г. о. Тольятти","приказ","224","18.11.2020","https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=408b592d-5137-4df6-8c51-d67d06c84ba7","нет","по отдельным мероприятиям","ИП не содержит мероприятия, реализуемые в рамках КС","нет","445043. г.Тольятти. ул.Коммунальная. 29","445043. г.Тольятти. ул.Коммунальная. 29","Касьянов Роман Александрович","Директор по экономике и финансам","26485395","r.kasyanov@tevis.ru","26485395","60834111"]
[7,"Инвестиционная программа от 29.10.2018 ООО \"УК \"Промкомстрой\" в сфере теплоснабжения по модернизации и реконструкции инфраструктуры, на территории муниципального района Сызранский на 2019-2023 годы","01.01.2019","31.12.2023","ООО \"УК \"Промкомстрой\"","6325058004","632501001","1 23 00 | Общества с ограниченной ответственностью","Не определено","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","Об утверждении инвестиционной программы ООО \"УК\"ПРОМКОМСТРОЙ\" по развитию системы теплоснабжения городского поселения Междуреченск мунципального района Сызранский Самарской области на 2019-2023 годы","приказ","227","19.11.2020","https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=77f3e672-1f42-4a17-b579-ee73414e219b","нет","по организации","ИП не содержит мероприятия, реализуемые в рамках КС","нет","445250, Самарская обл., Сызранский р-н, п.Междуреченск, ул.Ленина, д.1","445250, Самарская обл., Сызранский р-н, п.Междуреченск, ул.Ленина, д.1","Марина Олесия Олеговна","Бухгалтер","28817169","promkomstroy@mail.ru","28817169","60834106"]
[8,"Инвестиционная программа от 30.10.2019 ЗАО \"Энергетика и связь строительства в сфере теплоснабжения по модернизации и реконструкции тепловой сети, на территории городского округа Тольятти на 2020-2024 годы","01.01.2020","31.12.2024","ЗАО \"Энергетика и связь строительства","6320005633","632401001","1 22 67 | Непубличные акционерные общества","Не определено","Передача","Об утверждении инвестиционной программы ЗАО \"Энергетика и Связь Строительства\" г.о. Тольятти Самарской области в сфере теплоснабжения на 2020 - 2024 годы","приказ","226","19.11.2020","https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=8729c259-4d28-4f4d-9c45-22cb48196322","нет","по отдельным мероприятиям","ИП не содержит мероприятия, реализуемые в рамках КС","нет","445020, г. Тольятти, ул. Белорусская, 33","445020, г. Тольятти, ул. Белорусская, 33","Авдеева Наталья Петровна","старший экономист","26774814","n.p.avdeeva@zeiss.net","26774814","60834100"]

{"sheet":"modClassifierValidate","index":25,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"modCheckCyan","index":26,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"modHyp","index":27,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}